## 프로젝트 일정표
프 로 젝 트 일 정 표
작업마다 시작·종료일을 적으면 기간·일정 상태(지연 등)·12주 막대 일정이 자동으로 그려집니다
프로젝트 |  |  |  | 책임자 |  | 시작일 |  |  |  | 목표 종료일
기준일 |  |  |  | ← 오늘 날짜(자동). 다른 날 기준으로 보려면 날짜를 직접 적어요 | [5 empty] | 남은 기간
전체 작업 |  |  | 완료 |  | 지연 |  | 평균 진행률 |  |  | 막대: 초록=일정 · 빨강=지연 · 회색=완료 · 노란 칸=이번 주
번호 | 단계 | 작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진행률 | 상태 | 일정 상태 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 메모
주 시작일 →
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
쓰는 법
1. 시작일(월요일 권장)을 적으면 오른쪽 12주 막대 일정의 주차 날짜가 채워져요.
2. 큰 일을 1주일 안팎으로 끝나는 작업으로 쪼개 한 줄씩 적고, 담당자는 한 명씩 정해요.
3. 작업마다 시작일·종료일을 적으면 기간과 막대가 자동으로 그려져요. 진행률·상태는 주 1회 고쳐요.
4. 종료일이 지났는데 완료가 아니면 '지연'(빨강), 이번 주 칸은 노란색으로 표시돼요.

## 작성 예시
프 로 젝 트 일 정 표
작업마다 시작·종료일을 적으면 기간·일정 상태(지연 등)·12주 막대 일정이 자동으로 그려집니다
프로젝트 |  | 예약 앱 1.0 출시 |  | 책임자 | 김민지 | 시작일 |  | 2026-09-28 |  | 목표 종료일 |  |  |  |  | 2026-12-18
기준일 |  |  |  | ← 오늘 날짜(자동). 다른 날 기준으로 보려면 날짜를 직접 적어요 | [5 empty] | 남은 기간
전체 작업 |  |  | 완료 |  | 지연 |  | 평균 진행률 |  |  | 막대: 초록=일정 · 빨강=지연 · 회색=완료 · 노란 칸=이번 주
번호 | 단계 | 작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진행률 | 상태 | 일정 상태 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 메모
주 시작일 →
1 | 기획 | 요구사항 정리 | 민지 | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  | 100% | 완료
2 | 기획 | 화면 흐름(와이어프레임) | 서준 | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  | 100% | 완료
3 | 디자인 | 화면 디자인 | 하은 | 2026-10-05 | 2026-10-16 |  | 60% | 진행 중
4 | 개발 | 서버·DB 설계 | 도윤 | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  | 80% | 진행 중 | [13 empty] | 리뷰 대기
5 | 개발 | 예약 기능 개발 | 도윤 | 2026-10-12 | 2026-10-30 |  |  | 대기
6 | 마케팅 | 사전 신청 페이지 | 하은 | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  |  | 대기
7 | 개발 | 결제 연동 | 유나 | 2026-10-26 | 2026-11-13 |  |  | 대기 | [13 empty] | 테스트 키로 먼저
8 | 테스트 | 내부 테스트 | 서준 | 2026-11-16 | 2026-11-27 |  |  | 대기
9 | 출시 | 스토어 등록·심사 | 민지 | 2026-11-30 | 2026-12-11 |  |  | 대기
10 | 마케팅 | 출시 홍보 콘텐츠 | 하은 | 2026-12-07 | 2026-12-18 |  |  | 대기
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
쓰는 법
1. 시작일(월요일 권장)을 적으면 오른쪽 12주 막대 일정의 주차 날짜가 채워져요.
2. 큰 일을 1주일 안팎으로 끝나는 작업으로 쪼개 한 줄씩 적고, 담당자는 한 명씩 정해요.
3. 작업마다 시작일·종료일을 적으면 기간과 막대가 자동으로 그려져요. 진행률·상태는 주 1회 고쳐요.
4. 종료일이 지났는데 완료가 아니면 '지연'(빨강), 이번 주 칸은 노란색으로 표시돼요.