## 회의 후속 업무
회의 후속 업무 추적표
회의에서 정한 일을 담당·마감과 함께 적으면 지연·임박·완료가 자동으로 표시되고, 사람별로 모입니다
팀 |  |  | 정기 회의 |  |  | 기준일 |  |  | 작성 |  | 다음 회의
정한 일 |  |  | 완료 | 진행·시작 전 |  | 지연 |  | 완료율 |  | 7일 안 마감
① 정한 일 목록 · 일마다 담당 한 명 + 마감 하나
번호 | 회의일 | 회의 · 안건 | 정한 일 | 담당 | 우선 | 마감 | 남은 날 | 상태 | 완료일 | 자동 표시 | 결과 · 링크 | 다음 회의 공유
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
② 담당자별 현황 · 이름을 위 '담당' 칸과 똑같이 적으면 자동 집계
담당자 |  | 맡은 일 | 완료 | 진행 중 | 지연 | 완료율 |  | 도움이 필요한 일 · 메모
쓰는 법
1. 회의가 끝나기 전에 정한 일을 바로 적고, 일마다 담당 한 명과 마감 하나를 정해요.
2. 상태만 바꾸면 '자동 표시'가 지연 ○일(빨강)·임박(노랑)·제때 완료(초록)로 바뀌어요. 완료하면 완료일도 적어요.
3. 다음 회의는 이 표부터: 지연과 임박을 먼저 보고, ② 담당자별 현황으로 일이 한 사람에게 몰렸는지 확인해요.
4. 결과물(문서·링크)은 '결과 · 링크' 칸에 남겨 두면 나중에 찾기 쉬워요.

## 작성 예시
회의 후속 업무 추적표
회의에서 정한 일을 담당·마감과 함께 적으면 지연·임박·완료가 자동으로 표시되고, 사람별로 모입니다
팀 | 운영팀(4명) |  | 정기 회의 | 매주 월 10시 |  | 기준일 |  |  | 작성 | 김○○ | 다음 회의 | 2026-10-12
정한 일 |  |  | 완료 | 진행·시작 전 |  | 지연 |  | 완료율 |  | 7일 안 마감
① 정한 일 목록 · 일마다 담당 한 명 + 마감 하나
번호 | 회의일 | 회의 · 안건 | 정한 일 | 담당 | 우선 | 마감 | 남은 날 | 상태 | 완료일 | 자동 표시 | 결과 · 링크 | 다음 회의 공유
1 | 2026-09-28 | 주간 회의 | 10월 할인 행사 상세페이지 수정 | 김디자 | 높음 | 2026-10-02 |  | 완료 | 2026-10-02 |  | 상세페이지 v2 | ○
2 | 2026-09-28 | 주간 회의 | 택배사 단가 비교표 만들기 | 이운영 | 보통 | 2026-10-05 |  | 완료 | 2026-10-07 |  | 단가 비교표 | ○
3 | 2026-09-28 | 주간 회의 | 리뷰 답글 밀린 것 정리 | 박고객 | 보통 | 2026-10-03 |  | 진행 중
4 | 2026-10-05 | 주간 회의 | 할로윈 기획전 상품 10개 선정 | 김대표 | 높음 | 2026-10-09 |  | 진행 중 |  |  |  | ○
5 | 2026-10-05 | 주간 회의 | 재고 실사 일정 공지 | 이운영 | 낮음 | 2026-10-12 |  | 시작 전
6 | 2026-10-05 | 주간 회의 | 인스타 릴스 3편 촬영 | 김디자 | 보통 | 2026-10-13 |  | 진행 중 |  |  | 촬영 1/3
7 | 2026-10-05 | 월간 정산 | 9월 광고비 정산 보고 | 김대표 | 보통 | 2026-10-08 |  | 완료 | 2026-10-08 |  | 정산 보고서 | ○
8 | 2026-10-05 | 월간 정산 | 외주 디자이너 계약 갱신 검토 | 김대표 | 낮음 |  |  | 보류 |  |  | 11월로 연기
9 | 2026-10-05 | 주간 회의 | 고객 문의 자주 묻는 질문 정리 | 박고객 | 보통 | 2026-10-16 |  | 시작 전
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
② 담당자별 현황 · 이름을 위 '담당' 칸과 똑같이 적으면 자동 집계
담당자 |  | 맡은 일 | 완료 | 진행 중 | 지연 | 완료율 |  | 도움이 필요한 일 · 메모
김대표
김디자
이운영
박고객 | [7 empty] | 리뷰 답글 템플릿 필요
쓰는 법
1. 회의가 끝나기 전에 정한 일을 바로 적고, 일마다 담당 한 명과 마감 하나를 정해요.
2. 상태만 바꾸면 '자동 표시'가 지연 ○일(빨강)·임박(노랑)·제때 완료(초록)로 바뀌어요. 완료하면 완료일도 적어요.
3. 다음 회의는 이 표부터: 지연과 임박을 먼저 보고, ② 담당자별 현황으로 일이 한 사람에게 몰렸는지 확인해요.
4. 결과물(문서·링크)은 '결과 · 링크' 칸에 남겨 두면 나중에 찾기 쉬워요.