## 회의록
회 의 록
안건별 결정과 후속 업무(담당·마감)를 한 장에 — 마감이 다가오거나 지나면 자동으로 표시됩니다
회의명 |  |  |  |  | 회의 종류
일시 |  | 시간 |  | 장소
참석자 | [5 empty] | 작성자
불참 · 공유 대상
회의 목적
1. 안건별 논의 · 결정
번호 | 안건 | 논의 요약 |  |  | 결정 사항 |  | 결과
1
2
3
4
5
정리(자동)
2. 후속 업무 — 누가 · 무엇을 · 언제까지
번호 | 할 일 |  | 담당 | 마감 | 상태 | 알림(자동)
1
2
3
4
5
6
7
진행률 |  | 마감 지남 |  | 남은 일
3. 다음 회의
일시 |  | 장소 |  |  | 준비 담당
미리 준비할 것
쓰는 법
1. 회의 전에 '회의 목적'과 안건을 먼저 적어 참석자에게 공유하세요.
2. 안건마다 결과(결정·보류·다음 회의)를 고르면 맨 아래 '정리' 줄에 자동으로 모입니다.
3. 후속 업무는 담당·마감을 꼭 적으세요. 마감 3일 전부터 노란색, 지나면 빨간색으로 표시돼요.
4. 상태를 '완료'로 바꾸면 진행률과 남은 일이 바로 바뀝니다.
Formulas:
알림(자동) = IF(OR([안건]="",[장소]=""),"",IF([결정 사항]="완료","완료",IF([장소]<TODAY(),"마감 지남",IF([장소]=TODAY(),"오늘 마감","D-"&([장소]-TODAY())))))

## 작성 예시
회 의 록
안건별 결정과 후속 업무(담당·마감)를 한 장에 — 마감이 다가오거나 지나면 자동으로 표시됩니다
회의명 |  | 주간 진행 회의 (10월 2주차) |  |  |  | 회의 종류 | 정기 회의
일시 |  | 2026-10-08 | 시간 | 10:00~10:50 | 장소 | 작업실 회의 테이블 (온라인 병행)
참석자 |  | 김대표, 이디자이너, 박마케터, 최인턴 |  |  |  |  | 작성자 | 박마케터
불참 · 공유 대상 |  | 불참 없음 · 회의록은 팀 채팅방에 공유
회의 목적 |  | 10월 둘째 주 진행 상황 점검, 가을 프로모션 방향 결정
1. 안건별 논의 · 결정
번호 | 안건 |  | 논의 요약 |  |  | 결정 사항 |  | 결과
1 | 가을 프로모션 방향 |  | 할인 이벤트보다 '브랜드 무료 진단'이 문의→계약 전환에 낫다는 의견. 지난봄 할인 때 문의는 늘었지만 계약률이 낮았음. |  |  | 무료 진단 이벤트로 진행 (10/20 시작) |  | 결정
2 | 홈페이지 포트폴리오 개편 |  | 최근 작업 6건 추가 필요. 사진은 외주 대신 작업실에서 직접 촬영하기로. |  |  | 이디자이너가 10/16까지 6건 정리 |  | 결정
3 | 협업 툴 유료 전환 |  | 월 비용 대비 효과가 아직 불확실. 무료 기능으로도 당분간 가능. |  |  | 한 달 무료 체험 후 다시 논의 |  | 다음 회의
4
5
정리(자동)
2. 후속 업무 — 누가 · 무엇을 · 언제까지
번호 | 할 일 |  |  | 담당 | 마감 | 상태 | 알림(자동)
1 | 이벤트 안내 문구 초안 쓰기 |  |  | 박마케터 | 2026-10-10 | 완료
2 | 포트폴리오 6건 정리·업로드 |  |  | 이디자이너 | 2026-10-16 | 진행
3 | 이벤트 신청 폼 만들기 |  |  | 최인턴 | 2026-10-09 | 진행
4 | 협업 툴 무료 체험 신청 |  |  | 최인턴 | 2026-10-13 | 대기
5 | 기존 거래처 3곳에 이벤트 미리 안내 |  |  | 김대표 | 2026-10-14 | 완료
6
7
진행률 |  |  | 마감 지남 |  | 남은 일
3. 다음 회의
일시 |  | 2026-10-15 | 장소 | 작업실 |  | 준비 담당 | 박마케터
미리 준비할 것 |  | 이벤트 신청 폼 시안 확인 / 포트폴리오 진행 상황 / 협업 툴 체험 소감 공유
쓰는 법
1. 회의 전에 '회의 목적'과 안건을 먼저 적어 참석자에게 공유하세요.
2. 안건마다 결과(결정·보류·다음 회의)를 고르면 맨 아래 '정리' 줄에 자동으로 모입니다.
3. 후속 업무는 담당·마감을 꼭 적으세요. 마감 3일 전부터 노란색, 지나면 빨간색으로 표시돼요.
4. 상태를 '완료'로 바꾸면 진행률과 남은 일이 바로 바뀝니다.
Formulas:
정기 회의 = IF(OR([안건]="",[마감]=""),"",IF([회의 종류]="완료","완료",IF([마감]<TODAY(),"마감 지남",IF([마감]=TODAY(),"오늘 마감","D-"&([마감]-TODAY())))))