## 제안서
제 안 서
제안 개요 · 일정 · 비용 · 기대 효과를 한 장에 — 일정 기간, 비용 합계와 부가세가 자동 계산됩니다
제안 대상 (회사·담당) |  |  |  | 제안일
제안하는 곳 (우리) |  |  |  | 유효기간 (자동)
제안 한 줄 요약
1. 배경 — 왜 필요한가
지금의 문제 · 기회
2. 제안 내용
번호 | 항목 | 내용 (무엇을 · 어떻게)
1
2
3
3. 진행 일정
번호 | 단계 | 시작일 | 종료일 | 기간(자동) | 결과물
1
2
3
4
5
전체 기간 (자동) |  |  |  | 최종 완료일
4. 비용
번호 | 항목 |  | 수량 | 단가 | 금액(자동) | 비고
1
2
3
4
5
6
공급가액 합계
할인 (있으면 입력)
부가세 (10%)
총 금액 (부가세 포함)
결제 조건
5. 기대 효과 — 숫자로
번호 | 지표 | 지금 | 목표 | 변화(자동) | 측정 방법 · 시점
1
2
3
6. 다음 단계 · 연락처
제안하는 다음 단계 |  |  |  | 회신 희망일
담당자 |  |  |  | 연락처
메일
쓰는 법
1. '제안 한 줄 요약'을 가장 먼저 쓰세요. 받는 분은 이 줄만 보고 계속 읽을지 정합니다.
2. 일정의 시작·종료일을 넣으면 단계별 기간과 전체 기간이, 수량·단가를 넣으면 금액·부가세·총액이 계산돼요.
3. 기대 효과는 '지금 → 목표' 숫자로 적으면 변화율이 자동으로 나옵니다.
4. 끝에 다음 단계(미팅 요청 등)와 회신 희망일을 꼭 적고, 세금 관련 판단은 세무 전문가와 확인하세요.

## 작성 예시
제 안 서
제안 개요 · 일정 · 비용 · 기대 효과를 한 장에 — 일정 기간, 비용 합계와 부가세가 자동 계산됩니다
제안 대상 (회사·담당) |  | 가나다 카페 · 김사장님 |  |  | 제안일 | 2026-10-12
제안하는 곳 (우리) |  | 작은 디자인 스튜디오 · 이디자이너 |  |  | 유효기간 (자동)
제안 한 줄 요약 |  | 오픈 5년 차 카페의 로고 · 메뉴판 · 포장을 한 톤으로 새로 정리해 테이크아웃 매출을 키웁니다
1. 배경 — 왜 필요한가
지금의 문제 · 기회 |  | 로고·메뉴판·컵 스티커가 시기별로 따로 만들어져 색과 글꼴이 제각각입니다. 근처에 새 카페 2곳이 생기면서 '처음 오는 손님에게 기억되는 모습'이 필요해졌고, 테이크아웃 비중(약 40%)이 늘어 포장 디자인의 효과가 커졌습니다.
2. 제안 내용
번호 | 항목 |  | 내용 (무엇을 · 어떻게)
1 | 브랜드 정리 |  | 지금 로고의 느낌은 살리고 색 2가지 · 글꼴 1가지로 단순하게 다시 그립니다.
2 | 메뉴판 개편 |  | 많이 팔리는 메뉴 5개를 앞에 크게, 가격은 한눈에 비교되게 정리합니다.
3 | 포장 스티커 |  | 테이크아웃 컵 · 봉투에 붙는 스티커에 재방문 쿠폰 QR을 함께 넣습니다.
3. 진행 일정
번호 | 단계 |  | 시작일 | 종료일 | 기간(자동) | 결과물
1 | 현황 인터뷰 · 자료 조사 |  | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  | 조사 요약 1장
2 | 로고 시안 3종 |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 |  | 시안 3종 + 설명
3 | 수정 · 확정 |  | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  | 최종 로고 파일
4 | 메뉴판 · 스티커 제작 |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 |  | 인쇄용 파일 · 인쇄 감리
5
전체 기간 (자동) |  |  |  |  | 최종 완료일
4. 비용
번호 | 항목 |  |  | 수량 | 단가 | 금액(자동) | 비고
1 | 브랜드 현황 조사 |  |  | 1 | 300000
2 | 로고 리디자인 (시안 3종 · 수정 2회) |  |  | 1 | 1200000
3 | 메뉴판 디자인 (앞뒤) |  |  | 2 | 250000 |  | 2종
4 | 컵 · 봉투 스티커 디자인 |  |  | 1 | 300000 |  | 인쇄비 별도
5
6
공급가액 합계
할인 (있으면 입력) | [5 empty] | 200000
부가세 (10%)
총 금액 (부가세 포함)
결제 조건 |  | 계약 시 50%, 최종 파일 전달 후 50% · 첫 거래 할인 20만 원 포함
5. 기대 효과 — 숫자로
번호 | 지표 |  | 지금 | 목표 | 변화(자동) | 측정 방법 · 시점
1 | 인스타 팔로워 (명) |  | 1200 | 2000 |  | 3개월 뒤 계정 통계
2 | 재방문 쿠폰 사용 (월, 건) |  | 30 | 60 |  | 쿠폰 QR 사용 기록
3 | 객단가 (원) |  | 6500 | 7500 |  | 포스 월간 리포트
6. 다음 단계 · 연락처
제안하는 다음 단계 |  | 미팅 요청 |  |  | 회신 희망일 | 2026-10-19
담당자 |  | 이디자이너 |  |  | 연락처 | 010-0000-0000
메일 |  | studio@example.com
쓰는 법
1. '제안 한 줄 요약'을 가장 먼저 쓰세요. 받는 분은 이 줄만 보고 계속 읽을지 정합니다.
2. 일정의 시작·종료일을 넣으면 단계별 기간과 전체 기간이, 수량·단가를 넣으면 금액·부가세·총액이 계산돼요.
3. 기대 효과는 '지금 → 목표' 숫자로 적으면 변화율이 자동으로 나옵니다.
4. 끝에 다음 단계(미팅 요청 등)와 회신 희망일을 꼭 적고, 세금 관련 판단은 세무 전문가와 확인하세요.