## 주간 업무 보고서
주간 업무 보고서
지난주 계획 대비 실적 · 숫자 변화 · 막힌 일 · 다음 주 계획 — 달성률과 증감이 자동 계산됩니다
작성자 |  |  |  | 팀 · 직무
보고 주 (월요일 날짜) |  |  |  | 기간 (자동)
보고 대상 |  |  |  | 작성일
1. 이번 주 계획 대비 실적
번호 | 업무 (지난주에 세운 계획) | 목표 | 실적 | 단위 | 달성률 | 상태 | 결과 · 메모
1
2
3
4
5
6
평균 달성률 · 달성 업무
2. 숫자로 본 결과 — 지난주와 나란히
번호 | 지표 | 지난주 | 이번 주 | 단위 | 증감 | 증감률 | 해석 (왜 바뀌었나)
1
2
3
4
5
3. 막힌 일 · 도움이 필요한 일
번호 | 이슈 | 영향 | 필요한 도움 |  |  | 누구에게 | 언제까지
1
2
3
4. 다음 주 계획 — 다음 보고서 1번 표에 그대로 옮겨 적으세요
번호 | 업무 | 목표 | 단위 | 우선순위 | 마감 |  | 담당 · 메모
1
2
3
4
5
한 줄 요약
쓰는 법
1. 1번 표에는 지난주 보고서 4번(다음 주 계획)을 옮겨 적고 실적만 채우세요. 달성률 · 상태가 자동으로 나옵니다.
2. 2번 표는 지난주 · 이번 주 숫자를 나란히 넣으면 증감과 증감률이 계산돼요(늘면 초록, 줄면 빨강).
3. 막힌 일은 숨기지 말고 3번에 '누구에게 · 언제까지' 도움이 필요한지 적으세요.
4. 보고 주에는 그 주 월요일 날짜를 넣으면 기간이 자동으로 표시됩니다.

## 작성 예시
주간 업무 보고서
지난주 계획 대비 실적 · 숫자 변화 · 막힌 일 · 다음 주 계획 — 달성률과 증감이 자동 계산됩니다
작성자 |  | 김○○ |  | 팀 · 직무 |  | 온라인 판매 · 마케팅
보고 주 (월요일 날짜) |  | 2026-10-05 |  | 기간 (자동)
보고 대상 |  | 대표님 |  | 작성일 |  | 2026-10-10
1. 이번 주 계획 대비 실적
번호 | 업무 (지난주에 세운 계획) | 목표 | 실적 | 단위 | 달성률 | 상태 | 결과 · 메모
1 | 상세페이지 새로 만들기 | 3 | 3 | 개 |  |  | 가을 신상 3종
2 | 인스타 게시물 올리기 | 5 | 4 | 개 |  |  | 1개는 촬영 지연
3 | 신규 상품 등록 | 10 | 6 | 개 |  |  | 사진 보정이 밀림
4 | 고객 리뷰 답글 | 20 | 22 | 개 |  |  | 답글 예시 문구 덕분에 빨라짐
5
6
평균 달성률 · 달성 업무
2. 숫자로 본 결과 — 지난주와 나란히
번호 | 지표 | 지난주 | 이번 주 | 단위 | 증감 | 증감률 | 해석 (왜 바뀌었나)
1 | 방문자 수 | 3200 | 3650 | 명 |  |  | 인스타 릴스 1개 반응
2 | 주문 수 | 41 | 52 | 건 |  |  | 신상 상세페이지 효과
3 | 매출 | 1850000 | 2240000 | 원 |  |  | 객단가 소폭 상승
4 | 반품 · 교환 | 3 | 1 | 건 |  |  | 사이즈 안내 보강
5
3. 막힌 일 · 도움이 필요한 일
번호 | 이슈 | 영향 | 필요한 도움 |  |  | 누구에게 | 언제까지
1 | 촬영용 조명 고장 | 보통 | 조명 1개 구매 승인 (5만 원 이하) |  |  | 대표님 | 2026-10-14
2 | 택배 집하 시간이 오후 3시 → 1시로 바뀜 | 높음 | 출고 마감 시간 공지 문구 확인 부탁 |  |  | 대표님 | 2026-10-13
3
4. 다음 주 계획 — 다음 보고서 1번 표에 그대로 옮겨 적으세요
번호 | 업무 | 목표 | 단위 | 우선순위 | 마감 |  | 담당 · 메모
1 | 신규 상품 등록 | 10 | 개 | 1순위 | 2026-10-16 |  | 지난주 밀린 4개 포함
2 | 겨울 기획전 페이지 | 1 | 개 | 1순위 | 2026-10-16
3 | 인스타 릴스 | 3 | 개 | 2순위 | 2026-10-17
4 | 리뷰 이벤트 공지 | 1 | 건 | 3순위 | 2026-10-15
5
한 줄 요약 |  | 주문 27% 증가. 신규 상품 등록이 밀려 다음 주 1순위로 처리하고, 택배 마감 시간 변경 공지가 급합니다.
쓰는 법
1. 1번 표에는 지난주 보고서 4번(다음 주 계획)을 옮겨 적고 실적만 채우세요. 달성률 · 상태가 자동으로 나옵니다.
2. 2번 표는 지난주 · 이번 주 숫자를 나란히 넣으면 증감과 증감률이 계산돼요(늘면 초록, 줄면 빨강).
3. 막힌 일은 숨기지 말고 3번에 '누구에게 · 언제까지' 도움이 필요한지 적으세요.
4. 보고 주에는 그 주 월요일 날짜를 넣으면 기간이 자동으로 표시됩니다.