## 프로젝트 기획서
프로젝트 기획서
목표 · 범위 · 일정(간트) · 역할 · 위험을 한 장에 — 작업 기간을 넣으면 주차 칸에 막대가 자동으로 칠해집니다
프로젝트 이름 | [6 empty] | 책임자
시작일 |  |  |  | 종료 목표일 |  |  | 전체 기간
예산 |  |  |  | 목표 한 줄
배경 (왜 하나)
1. 범위 — 하지 않는 것도 적어야 범위가 좁혀집니다
○ 하는 것 (범위 안) | [6 empty] | × 하지 않는 것 (범위 밖)
2. 성공 기준 — 숫자로
번호 | 지표 | 현재 |  | 목표 |  | 측정 시점 | 측정 방법
1
2
3
3. 일정 — 주차 칸은 시작~종료 기간에 맞춰 자동 표시 (오늘이 든 주는 노란 머리)
번호 | 작업 · 단계 | 담당 | 시작 | 종료 | 기간 | 상태
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
진행률 (완료 / 전체) |  |  | 시간 경과율
4. 역할 (RACI) — R 실행 · A 최종 책임(1명) · C 의견 주기 · I 결과 공유
작업 · 결정 / 이름 → | [6 empty] | 확인 (자동) | 메모
5. 위험 요소와 대비책 — 점수 = 가능성 × 영향 (6 이상 높음)
번호 | 위험 요소 | 가능성 | 영향 | 점수 | 등급 |  | 대비책 |  | 담당
1
2
3
4
쓰는 법
1. 시작일을 넣으면 주차 칸 머리에 각 주의 월요일 날짜가 들어가고, 작업의 시작 · 종료일을 넣으면 그 기간에 막대(■)가 칠해집니다.
2. 상태를 '완료'로 바꾸면 막대가 연한 색이 되고, 진행률과 시간 경과율을 비교해 늦어졌는지 알려 줍니다.
3. 역할(RACI)은 작업마다 A(최종 책임)를 꼭 1명만 두세요. 확인 칸이 'OK'가 되면 됩니다.
4. 위험은 가능성 · 영향을 1~3으로 고르면 점수와 등급이 나옵니다. '높음'부터 대비책과 담당을 정하세요.

## 작성 예시
프로젝트 기획서
목표 · 범위 · 일정(간트) · 역할 · 위험을 한 장에 — 작업 기간을 넣으면 주차 칸에 막대가 자동으로 칠해집니다
프로젝트 이름 |  | 온라인 클래스 첫 기수 오픈 |  |  |  |  | 책임자 | 김대표
시작일 |  | 2026-09-28 |  | 종료 목표일 | 2026-12-18 |  | 전체 기간
예산 |  | 8000000 |  | 목표 한 줄 | 12월 18일까지 '나만의 브랜드 로고 만들기' 8강 온라인 클래스 첫 기수 50명 모집 · 운영
배경 (왜 하나) |  | 오프라인 강의 문의가 매달 20건 넘게 오지만 지역 제한으로 놓치고 있음. 온라인으로 넓혀 새 매출원을 만든다.
1. 범위 — 하지 않는 것도 적어야 범위가 좁혀집니다
○ 하는 것 (범위 안) | [6 empty] | × 하지 않는 것 (범위 밖)
· 8강 녹화 강의 제작 (강당 15~20분) · 판매 페이지 · 사전 신청 이벤트 · 첫 기수 과제 피드백 (주 1회) | [6 empty] | · 실시간 라이브 강의 (다음 기수에 검토) · 앱 개발 — 기존 플랫폼 사용 · 해외 판매
2. 성공 기준 — 숫자로
번호 | 지표 | 현재 |  | 목표 |  | 측정 시점 | 측정 방법
1 | 사전 신청 수 | 0명 |  | 50명 |  | 2026-12-04 | 판매 플랫폼 신청자 수
2 | 첫 기수 완강률 | - |  | 70% |  | 2026-12-31 | 8강 모두 들은 수강생 비율
3 | 수강 후기 평점 | - |  | 4.5점 |  | 2026-12-31 | 플랫폼 후기 평균
3. 일정 — 주차 칸은 시작~종료 기간에 맞춰 자동 표시 (오늘이 든 주는 노란 머리)
번호 | 작업 · 단계 | 담당 | 시작 | 종료 | 기간 | 상태
1 | 시장 조사 · 수강생 인터뷰 10명 | 김대표 | 2026-09-28 | 2026-10-09 |  | 완료
2 | 커리큘럼 설계 | 이강사 | 2026-10-05 | 2026-10-16 |  | 진행
3 | 촬영 장비 · 스튜디오 예약 | 박매니저 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  | 대기
4 | 강의 영상 촬영 (8강) | 이강사 | 2026-10-19 | 2026-11-13 |  | 대기
5 | 편집 · 자막 | 최편집 | 2026-10-26 | 2026-11-27 |  | 대기
6 | 판매 페이지 만들기 | 박매니저 | 2026-11-09 | 2026-11-20 |  | 대기
7 | 사전 신청 이벤트 | 김대표 | 2026-11-23 | 2026-12-04 |  | 대기
8 | 정식 오픈 · 첫 기수 운영 | 전원 | 2026-12-07 | 2026-12-18 |  | 대기
9
10
11
12
진행률 (완료 / 전체) |  |  | 시간 경과율
4. 역할 (RACI) — R 실행 · A 최종 책임(1명) · C 의견 주기 · I 결과 공유
작업 · 결정 / 이름 → |  | 김대표 | 이강사 | 박매니저 | 최편집 |  | 확인 (자동) |  | 메모
커리큘럼 확정 |  | A | R | C | I
판매 가격 결정 |  | A | C | R | I
영상 품질 검수 |  | A | C | I | R
판매 페이지 문구 |  | A | C | R | I
홍보 예산 사용 |  | A | I | A | I |  |  |  | ← 최종 책임자를 한 명으로 정리 필요
5. 위험 요소와 대비책 — 점수 = 가능성 × 영향 (6 이상 높음)
번호 | 위험 요소 | 가능성 | 영향 | 점수 | 등급 |  | 대비책 |  |  | 담당
1 | 강사 일정 변경으로 촬영 지연 | 2 | 3 |  |  |  | 촬영 일정에 2주 여유, 대체 촬영일 미리 예약 |  |  | 박매니저
2 | 사전 신청 목표(50명) 미달 | 2 | 2 |  |  |  | 무료 맛보기 강의 공개, 기존 고객 메일 안내 |  |  | 김대표
3 | 편집 외주 비용 초과 | 1 | 2 |  |  |  | 견적 2곳 비교, 회당 단가 고정 계약 |  |  | 최편집
4
쓰는 법
1. 시작일을 넣으면 주차 칸 머리에 각 주의 월요일 날짜가 들어가고, 작업의 시작 · 종료일을 넣으면 그 기간에 막대(■)가 칠해집니다.
2. 상태를 '완료'로 바꾸면 막대가 연한 색이 되고, 진행률과 시간 경과율을 비교해 늦어졌는지 알려 줍니다.
3. 역할(RACI)은 작업마다 A(최종 책임)를 꼭 1명만 두세요. 확인 칸이 'OK'가 되면 됩니다.
4. 위험은 가능성 · 영향을 1~3으로 고르면 점수와 등급이 나옵니다. '높음'부터 대비책과 담당을 정하세요.