## 행사 팝업 체크리스트
행사 · 팝업 운영 체크리스트
시작일만 넣으면 단계별(D-14 → 종료 후) 기한이 계산되고, 완료에 ○를 고르면 진행률 · 예산 차액이 자동으로 나옵니다
행사 이름 |  | 장소
시작일 |  | 종료일 |  |  | 운영 시간
총 책임 |  | 예상 방문 |  |  | D-day (자동)
1. 단계별 할 일 — 끝나면 '완료'에 ○ (할 일은 고쳐 쓰고 단계도 바꿀 수 있어요)
단계 | 할 일 | 담당 | 기한(자동) | 완료 | 상태(자동) | 메모
D-14 | 장소 계약 · 사용 조건 확인
D-14 | 판매 상품 · 수량 정하기
D-14 | 예산 정하기 (아래 예산 표)
D-14 | 홍보 일정 짜기 (SNS · 문자)
D-14 | 필요한 허가 · 신고 확인 (장소 측 문의)
D-7 | 홍보물 올리기 (포스터 · SNS 게시물)
D-7 | 상품 제작 · 입고 끝내기
D-7 | 가격표 · 안내판 인쇄
D-7 | 결제 수단 준비 (카드 단말기 · 계좌 QR)
D-7 | 집기 · 진열 도구 목록 확인
D-7 | 근무 인원 · 시간표 짜기
D-3 | 진열 · 동선 미리 해 보기
D-3 | 거스름돈 · 포장재 준비
D-3 | 당일 연락망 공유
D-1 | 짐 싸기 (목록과 대조)
D-1 | 날씨 확인 · 비 올 때 대비
D-1 | 마지막 홍보 게시물
당일 | 오픈 1시간 전 도착 · 설치
당일 | 시간대별 판매 기록
당일 | 손님 반응 · 질문 메모
당일 | 마감 정산 (현금 · 카드)
당일 | 철수 · 청소 · 원상복구
종료 후 | 매출 · 비용 정산 (아래 표)
종료 후 | 사진 · 후기 정리해 SNS 올리기
종료 후 | 장소 · 협력처에 감사 인사
종료 후 | 돌아보기 작성 (맨 아래)
2. 단계별 진행률 (자동)
단계 | 기한 | 할 일 수 | 완료 | 진행률 | 남은 일
D-14
D-7
D-3
D-1
당일
종료 후
전체
3. 예산과 실제 비용 — 차액이 마이너스면 예산 초과(빨강)
분류 | 항목 | 예산 | 실제 | 차액(자동) |  | 비고
합계
4. 결과 (끝난 뒤)
방문객 |  | 구매 고객 |  | 구매 전환율
매출 |  | 객단가 |  | 남은 돈 (매출-비용)
좋았던 점
고칠 점 (다음 행사에)
쓰는 법
1. 행사 시작일 · 종료일을 넣으면 D-14 · D-7 · D-3 · D-1 · 당일 · 종료 후(종료 2일 뒤) 기한이 자동으로 계산됩니다.
2. 할 일을 끝낼 때마다 '완료'에 ○를 고르세요. 기한이 지난 일은 빨간색, 단계별 · 전체 진행률은 2번 표에 모입니다.
3. 예산 표에 예산과 실제 비용을 적으면 차액이, 끝난 뒤 매출을 넣으면 전환율 · 객단가 · 남은 돈이 계산돼요.
4. 장소 사용 · 식품 판매 등 허가 · 신고가 필요한지는 장소 측과 관할 기관에 꼭 확인하세요.
Formulas:
운영 시간 = IF([할 일]="","",IF([완료]="○","완료",IF([기한(자동)]="","",IF([기한(자동)]<TODAY(),"지남",IF([기한(자동)]=TODAY(),"오늘","D-"&([기한(자동)]-TODAY()))))))

## 작성 예시
행사 · 팝업 운영 체크리스트
시작일만 넣으면 단계별(D-14 → 종료 후) 기한이 계산되고, 완료에 ○를 고르면 진행률 · 예산 차액이 자동으로 나옵니다
행사 이름 | 가을 향초 팝업 | 장소 | ○○동 복합문화공간 1층
시작일 | 2026-10-17 | 종료일 | 2026-10-18 |  | 운영 시간 | 11:00 ~ 19:00
총 책임 | 홍길동 | 예상 방문 | 300 |  | D-day (자동)
1. 단계별 할 일 — 끝나면 '완료'에 ○ (할 일은 고쳐 쓰고 단계도 바꿀 수 있어요)
단계 | 할 일 | 담당 | 기한(자동) | 완료 | 상태(자동) | 메모
D-14 | 장소 계약 · 사용 조건 확인 | 홍길동 |  | ○
D-14 | 판매 상품 · 수량 정하기 | 홍길동 |  | ○
D-14 | 예산 정하기 (아래 예산 표) | 홍길동 |  | ○
D-14 | 홍보 일정 짜기 (SNS · 문자) | 김직원 |  | ○
D-14 | 필요한 허가 · 신고 확인 (장소 측 문의) | 홍길동 |  | ○
D-7 | 홍보물 올리기 (포스터 · SNS 게시물) | 김직원 |  | ○
D-7 | 상품 제작 · 입고 끝내기 | 홍길동 |  | ○
D-7 | 가격표 · 안내판 인쇄 | 김직원 |  | ○
D-7 | 결제 수단 준비 (카드 단말기 · 계좌 QR) | 홍길동 |  |  |  | 카드 단말기 대여 신청 중
D-7 | 집기 · 진열 도구 목록 확인 | 김직원 |  | ○
D-7 | 근무 인원 · 시간표 짜기 | 홍길동
D-3 | 진열 · 동선 미리 해 보기
D-3 | 거스름돈 · 포장재 준비
D-3 | 당일 연락망 공유
D-1 | 짐 싸기 (목록과 대조)
D-1 | 날씨 확인 · 비 올 때 대비
D-1 | 마지막 홍보 게시물
당일 | 오픈 1시간 전 도착 · 설치
당일 | 시간대별 판매 기록
당일 | 손님 반응 · 질문 메모
당일 | 마감 정산 (현금 · 카드)
당일 | 철수 · 청소 · 원상복구
종료 후 | 매출 · 비용 정산 (아래 표)
종료 후 | 사진 · 후기 정리해 SNS 올리기
종료 후 | 장소 · 협력처에 감사 인사
종료 후 | 돌아보기 작성 (맨 아래)
2. 단계별 진행률 (자동)
단계 | 기한 | 할 일 수 | 완료 | 진행률 | 남은 일
D-14
D-7
D-3
D-1
당일
종료 후
전체
3. 예산과 실제 비용 — 차액이 마이너스면 예산 초과(빨강)
분류 | 항목 | 예산 | 실제 | 차액(자동) |  | 비고
장소 | 부스 사용료 (2일) | 300000 | 300000
인쇄 · 홍보 | 가격표 · 포스터 인쇄 | 80000 | 95000 |  |  | 포스터 1장 추가
재료 · 상품 | 향초 재료 (왁스 · 향료 · 용기) | 400000 | 380000
재료 · 상품 | 포장재 · 쇼핑백 | 50000 | 62000
인쇄 · 홍보 | SNS 광고 | 100000 | 70000
인건비 | 보조 인력 1명 × 2일 | 200000 | 200000
합계
4. 결과 (끝난 뒤)
방문객 |  | 구매 고객 |  | 구매 전환율
매출 |  | 객단가 |  | 남은 돈 (매출-비용)
좋았던 점 | (행사가 끝난 뒤 적기) 예: 시향 테스트 코너에 사람이 가장 많이 머묾
고칠 점 (다음 행사에) | (행사가 끝난 뒤 적기) 예: 카드 단말기 예비 배터리 챙기기
쓰는 법
1. 행사 시작일 · 종료일을 넣으면 D-14 · D-7 · D-3 · D-1 · 당일 · 종료 후(종료 2일 뒤) 기한이 자동으로 계산됩니다.
2. 할 일을 끝낼 때마다 '완료'에 ○를 고르세요. 기한이 지난 일은 빨간색, 단계별 · 전체 진행률은 2번 표에 모입니다.
3. 예산 표에 예산과 실제 비용을 적으면 차액이, 끝난 뒤 매출을 넣으면 전환율 · 객단가 · 남은 돈이 계산돼요.
4. 장소 사용 · 식품 판매 등 허가 · 신고가 필요한지는 장소 측과 관할 기관에 꼭 확인하세요.
Formulas:
상태(자동) = IF([가을 향초 팝업]="","",IF([완료]="○","완료",IF([기한(자동)]="","",IF([기한(자동)]<TODAY(),"지남",IF([기한(자동)]=TODAY(),"오늘","D-"&([기한(자동)]-TODAY()))))))